## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018.5.12 | 16:00--18:00 | github使用方法 | 了解基本操作 | 解决
2018.5.13 | 16:00--18:00 | eclipse框架熟悉,将javaee导入数据库 | 框架基本了解,javaee导入成功 | 解决
2018.5.14 | 17:00--19:00 21:00--22:00 | 编写order | order部分完成 | 待编写
2018.5.15 | 14:00--17:40 | 纠正order错误,将实体Order导入数据库 | 纠正部分错误 | Order导入失败.并产生新的问题
2018.5.16 | 20:00--22:30 | 编写order | 编写部分 | 继续编写
2018.5.17 | 18:30--21:00 | 解决order运行失败问题.观看视频spring | 修改BUG,观看部分 | bug修复完毕,视频观看部分
2018.5.18 | 14:00--16:00 | 配置环境,编写模块 | 实验三完成, | 待编写
2018.5.19 | 19:00--21:00 | 观看JPA视频 | 观看 | 继续观看
2018.5.20 | 19:00--21:00 | 观看JPA视频 | 观看 | 继续观看
2018.5.21 | 14:00--16:00 | 黑马视频,修改order | 观看,修改 | 修改
2018.5.22 | 15:00--18:00 | 编写 | 编写部分 | 编写
2018.5.23 | 16:00--18:00 | 修改order | 修改 | 完成
2018.5.24 | 19:00--21:00 | 编写 | 编写部分 | 继续
2018.5.26 | 19:00--21:00 | 观看spring视频 | 观看 | 观看
2018.5.28 | 20:00--22:00 | 修改 | 修改 | 未完待续
2018.5.29 | 17:00--19:00 | 模板javaee | 部分 | 部分
2018.6.2 | 20:00--22:00 | 观看spring视频 | 龟速学习 | 继续观看
2018.6.4 | 20:00--22:00 | 观看spring视频 | 龟速学习 | 继续观看
2018.6.5 | 20:00--22:00 | 观看spring视频 | 龟速学习 | 继续观看
2018.6.6 | 20:00--22:00 | 观看spring视频 | 龟速学习 | 继续观看
2018.6.7 | 20:00--22:00 | 观看spring视频 | 龟速学习 | 继续观看
2018.6.8 | 20:00--22:00 | 观看spring视频 | 龟速学习 | 继续观看
2018.6.9 | 20:00--22:00 | 观看spring视频 | 龟速学习 | 继续观看
2018.6.10 | 20:00--22:00 | 观看spring视频 | 龟速学习 | 继续观看
2018.6.12 | 15:00--18:00 | 编写报告 | 编写 | 未完成,待做

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2