## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-05-12 | 19:00-21:00 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成； | 1领域实体改造 @table, @entity | 运行时出错
2018-05-15 | 19:00-21:00 | 1.修正代码修改错误； | 1.修正代码 | 代码还是有问题，还需请教高手
2018-05-16 | 19:00-21:00 | 1.新建实体类；2.修正代码 | 1.实体类新建成功；2.代码修正完毕 | 数据库表自动生成
2018-05-17 | 19:00-21:00 | 1.数据库表自动生成； | 1.数据库表声称成功 | 整体结构还不是很理解，还需学习加强
2018-05-18 | 19:00-21:00 | 1.整合其他实体类 | 结构更加清楚 | 完善自己的实体类
2018-05-19 | 13:00-15:00 | 整合实体类 | 出错 | 需要改错，向高手请教
2018-05-20 | 19:00-21:00 | 改正错误 | 改正一点，还是有错 | 需要改错，问同学查百度
2018-05-21 | 19:00-21:00 | 改正错误并添加实体类 | 错误改正，添加实体类运行出错 | 改错并运行
2018-06-14 | 19:00-21:00 | controller类实现 | 运行只能显示表头数据不显示 | 找到问题原因
2018-06-18 | 19:00-21:01 | 找问题 | 问题解决 | 理解
2018-06-19 | 19:00-21:02 | 报告 | 学习 | 学习
2018-06-20 | 19:00-21:03 | JIPA与Jenkins安装与使用 | 安装jenkins | 安装jira
2018-06-21 | 13:00-16:20 | JIPA的安装与立项讨论 | 安装jira并配置成功 | 配置jenkins
2018-06-22 | 13:00-16:21 | Jenkins环境配置,讨论,分配立项报告 | 配置成功
2018-06-23 | 13:00-16:22 | 完善jenkins | 完善 | 学习jira的使用
2018-06-24 | 13:00-16:23 | 学习jira的使用 | 学习 | 熟悉jenkins
2018-06-25 | 13:00-16:24 | 熟悉jenkins的使用 | 熟悉 | 添加jenkins项目
2018-06-26 | 13:00-16:25 | 添加jenkins项目 | 添加成功 | 添加jenkins用户
2018-06-27 | 13:00-16:26 | 添加jenkins用户 | 添加成功 | 帮助组员学习jenkins
2018-06-28 | 13:00-16:27 | 学习jenkins的使用 | 学习 | 继续学习
2018-06-29 | 13:00-16:28 | 学习jenkins的使用 | 学习 | 继续学习

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2