## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-05-12 | 19:00-21:00 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成； | 领域实体改造 @table, @entity | 运行时出错
2018-05-15 | 14:00-17:40 | 添加仓库实体类 | 代码写出 运行出错 | 代码还是有问题
2018-05-16 | 19:00-21:00 | 修正代码 | 实体类成功建出 | 数据库表自动生成
2018-05-17 | 19:00-21:00 | 1.数据库表自动生成； | 数据库表生成成功 | 整合其他实体类
2018-05-19 | 19:00-21:00 | 观看JPA视频 | 观看 | 继续观看学习
2018-05-21 | 19:00-21:00 | 观看JPA视频 | 观看 | 修改
2018-05-23 | 18:00-20:00 | 修改depot | 修改成功 | 完成
2018-05-25 | 19:00-21:00 | 观看spring视频 | 观看 | 继续观看
2018-05-27 | 19:00-21:00 | 观看spring视频 | 观看 | 继续观看
2018-05-28 | 19:00-21:00 | 观看spring视频 | 观看 | 继续观看
2018-06-03 | 18:00-20:00 | 观看mvc视频 | 观看 | 继续学习
2018-06-05 | 19:00-21:00 | 观看mvc视频 | 观看 | 继续学习
2018-06-08 | 19:00-21:00 | 观看mvc视频 | 观看 | 继续学习
2018-06-11 | 19:00-21:00 | 配置web文件 | 未完成 | 继续编写
2018-06-13 | 19:00-21:00 | 继续配置 | 未成功 | 编写web
2018-06-19 | 13:00-16:00 | 安装jira jenkins软件 | 未安装完成 | 继续安装并掌握使用
2018-06-20 | 13:00-16:00 | 安装jira jenkins软件 | jira未安装完成 | 继续研究安装

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2