## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-05-12 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成； | 按照老师的模板做了一遍,改了过程中出现的bug但是还是不能实现数据库表的自动生成 | 问题:不能实现数据库表的生成.计划:问同学解决
2018-05-13 | 18:00-20:00 | 1.改进昨天的错误2.进行数据的生成 | 可以生成表但是数据插入失败 | 找老师问问
2018-05-14 | 14:00-17:40 | 将错误改正 | 成功 | 加深理解
2018-05-17 | 8:00-10:00 | 将自己写的加入团队 | 成功 | 查询一些资料加深理解
2018-05-20 | 14:00-16:40 | 将代码中的注释看一下并加以理解 | 有些还并不是特别明白 | 下一次查阅资料
2018-06-14 | 7:00-9:00 | 实现controller | ok | 深入理解
2018-06-15 | 7:00-9:00 | 浏览器访问 | 浏览器访问不能出现数据 | 将进行调试，然后改进
2018-06-19 | 13:00-16:30 | 1.对代码进行注释 2.了解jenkins和JIRA的使用 | 注释完成对软件有了一定的了解
|  | 3.初步讨论一下我们的项目立项 |  | 后面会进行深度讨论

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2