## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-05-12 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成； | 按照老师的模板做了一遍,改了过程中出现的bug但是还是不能实现数据库表的自动生成 | 问题:不能实现数据库表的生成.计划:问同学解决
2018-05-17 | 9:00-11:00 | 插入数据 | 插入成功 | 细节不太理解,多思考
2018-05-18 | 2:00-4:00 | 完善信息 | 结构更加清楚,更加完善 | 补充自己的代码实现自己的功能
2018-05-21 | 7:00-9:00 | 理解各个块的逻辑和关系 | 知道了各个快的功能 | 增加一些自己的方法
2018-06-14 | 7:00-9:00 | 实现controller | ok | 深入理解
2018-06-15 | 7:00-9:00 | 浏览器访问 | ok | 进一步完善功能
2018-06-20 | 1:00-4:00 | 项目立项 | 有待继续讨论 | 完善立项申请
2018-06-21 | 1:00-4:00 | 需求 | 讨论未完成 | 有待继续深入讨论
2018-06-22 | 1:00-4:00 | jenkins使用 | 使用不熟练 | 多练习
2018-06-23 | 7:00-9:00 | jenkins使用复习 | 熟悉了一遍 | 安装jira
2018-06-24 | 7:00-9:00 | 安装jira | 成功安装 | 创建用户
2018-06-25 | 1:00-4:00 | 创建jira用户并破解 | 成功 | 熟悉jira

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2