## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018.5.12 | 16:00--18:00 | github使用方法 | 了解基本操作 | 解决
2018.5.13 | 16:00--18:00 | eclipse框架熟悉,将javaee导入数据库 | 框架基本了解,javaee导入成功 | 解决
2018.5.14 | 17:00--19:00 21:00--22:00 | 编写order | order部分完成 | 待编写
2018.5.15 | 14:00--17:40 | 纠正order错误,将实体Order导入数据库 | 纠正部分错误 | Order导入失败.并产生新的问题
2018.5.16 | 20:00--22:30 | 编写order | 编写部分 | 继续编写
2018.5.17 | 18:30--21:00 | 解决order运行失败问题.观看视频spring | 修改BUG,观看部分 | bug修复完毕,视频观看部分
2018.5.18 | 14:00--16:00 | 配置环境,编写模块 | 实验三完成, | 待编写
2018.5.19 | 19:00--21:00 | 观看JPA视频 | 观看 | 继续观看
2018.5.20 | 19:00--21:00 | 观看JPA视频 | 观看 | 继续观看
2018.5.21 | 14:00--16:00 | 黑马视频,修改order | 观看,修改 | 修改
2018.5.22 | 15:00--18:00 | 编写 | 编写部分 | 编写
2018.5.23 | 16:00--18:00 | 修改order | 修改 | 完成
2018.5.24 | 19:00--21:00 | 编写 | 编写部分 | 继续
2018.5.26 | 19:00--21:00 | 观看spring视频 | 观看 | 观看
2018.5.28 | 20:00--22:00 | 修改 | 修改 | 未完待续
2018.5.29 | 17:00--19:00 | 模板javaee | 部分 | 部分
2018.6.2 | 20:00--22:00 | 观看spring视频 | 学习 | 继续学习
2018.6.4 | 20:00--22:00 | 观看spring视频 | 学习 | 继续学习
2018.6.5 | 20:00--22:00 | 观看spring视频 | 学习 | 继续学习
2018.6.6 | 20:00--22:00 | mvc视频 | 学习 | 继续学习
2018.6.7 | 20:00--22:00 | mvc视频 | 学习 | 继续学习
2018.6.8 | 20:00--22:00 | mvc视频 | 学习 | 继续学习
2018.6.9 | 20:00--22:00 | json视频 | 学习 | 继续学习
2018.6.10 | 20:00--22:00 | json视频 | 学习 | 继续学习
2018.6.12 | 15:00--18:00 | 编写报告 | 编写 | 未完成,待做
2018.6.13 | 19:00--21:00 | web文件 | 框架基本了解 | 待做
2018.6.14 | 14:00--16:00 17:00--19:50 | 更新修改order,配置web文件 | order更新完毕.jdk不兼容,重装,web文件创建 | 文件待编写
2018.6.18 | 19:00--21:00 | 报告 | 报告 | 学习
2018.6.19 | 13:00--16:30 | JIPA与Jenkins安装与使用 | Jenkins安装并配置插件,按步骤进行当中,JIPA未完成 | 待完成
2018.6.20 | 13:00--16:30 | JIPA的安装与立项讨论 | 安装一半,立项未完成 | 待完成
2018.6.21 | 13:00--16:30 | Jenkins环境配置,讨论,分配立项报告 | Jenkins运行svn服务器失败(暂时无法解决),立项报告完成部分 | 立项报告编写当中
2018.6.22 | 13:00--16:30 | mysql安装与立项报告 | mysql安装配置错误,调试中 | 继续安装
2018.6.23 | 15:00--18:00 | mysql安装,JIRA安装 | mysql配置成功 | 待完成
2018.6.24 | 14:00--18:00 | JIRA安装与配置 | ,JIRA配置失败,寻找翻墙软件 | 待完成
2018.6.25 | 13:00--16:00 | JIRA安装与配置 | 安装成功 | Jenkins继续安装
2018.6.26 | 13:00--16:00 | Jenkins错误修改,继续安装 | 安装成功 | 报告文档
2018.6.27 | 13:00--16:00 | 模块修改,文档编写 | 模块继续修改,文档待编写 | 继续修改,编写文档
2018.6.28 | 13:00--16:00 | 模块修改,文档编写 | 模块继续修改,文档待编写 | 继续修改,编写文档
2018.6.29 | 13:00--16:00 | 模块修改,文档编写 | 模块继续修改,文档待编写 | 继续修改,编写文档
2018.7.2 | 13:00--16:00 | order模块增添实体属性,文档编写 | 运行成功,文档继续编写 | 继续编写
2018.7.3 | 13:00--16:00 | Jenkins使用说明 | 使用 | 继续学习
2018.7.4 | 13:00--16:00 | 更新代码 | 更新完成 | 继续学习
2018.7.5 | 13:00--16:00 | JIRA的使用 | 初步了解 | 继续学习
2018.7.17 | 13:00--17:30 | java的基础应用与回顾 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.7.20 | 13:00--16:00 | java的基础应用与回顾 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.7.21 | 13:00--16:00 | java的基础应用与回顾 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.7.22 | 13:00--16:00 | java的基础应用与回顾 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.7.23 | 13:00--16:00 | java的基础应用与回顾 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.7.25 | 13:00--16:00 | java的基础应用与回顾 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.7.26 | 13:00--16:00 | java的基础应用与回顾 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.7.28 | 13:00--16:00 | java的基础应用与回顾 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.7.29 | 13:00--16:00 | java的基础应用与回顾 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.8.2 | 14:00--16:00 | 多态 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.8.3 | 14:00--16:00 | 多态 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.8.4 | 14:00--16:00 | 多态 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.8.5 | 14:00--16:00 | io流控制 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.8.6 | 14:00--16:00 | io流控制 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.8.7 | 14:00--16:00 | io流控制 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.8.8 | 14:00--16:00 | io流控制 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.8.9 | 14:00--16:00 | io流控制 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.8.13 | 14:00--16:00 | 使用SWT布局管理 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.8.15 | 14:00--16:00 | 使用SWT布局管理 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.8.16 | 14:00--16:00 | 使用SWT布局管理 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.8.18 | 14:00--16:00 | 使用SWT布局管理 | 学习视频,实践练习 | 学习
2018.8.19 | 14:00--16:00 | 学习 | 学习视频,实践练习 | 学习

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2