## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-05-12 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成； | 按照老师的模板做了一遍,改了过程中出现的bug但是还是不能实现数据库表的自动生成 | 问题:不能实现数据库表的生成.计划:问同学解决
2018-05-17 | 9:00-11:00 | 插入数据 | 插入成功 | 细节不太理解,多思考
2018-05-18 | 2:00-4:00 | 完善信息 | 结构更加清楚,更加完善 | 补充自己的代码实现自己的功能

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2