## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-05-12 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成； | 在王宏飞的帮助下成功运行代码 | 问题:没有实现自己的类实体
2018-05-13 | 18:00-20:00 | 修正代码不足 | 数据插入成功 | 插入的数据为老师的类实体
2018-05-14 | 14:00-17:40 | 添加自己的类实体 | 按照老师的模板挨个添加文件 | 生成表
2016-05-15 | 18:00-20:00 | 生成表 | 代码错误修正 | 未能插入数据
2018-05-16 | 20：00-22:00 | 修正数据插入问题 | 添加代码成功插入数据 | 整合小组成员实体类
2018-05-17 | 8:00-10:00 | 整合订单实体类 | 成功 | 整合其他实体类
2018-05-18 | 14:00-15:40 | 修改order类整合错误 | 统一小组配置 | 继续添加信息实体类
2018-05-19 | 13:00-16:00 | 分离push类实体 | 将push类实体放在push包下 | 继续完善push实体类
2018-05-20 | 13:30-18:00 | 添加类方法 | 对push类进行方法测试，添加类方法 | 继续添加类方法
2018-05-21 | 18:20-20:30 | 完善Push实体类 | 完善setLucky方法,幸运用户基本完成 | 测试用户类数据访问
2018-05-22 | 15:30-18:00 | 改错 | 改正项目错误，分离实体 | 各daotest无法运行
2018-05-23 | 20:30-22:30 | 完善实体类 | 添加代码成功插入数据 | 继续完善psuh

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2